## Sheet1
| Số thứ tự | Chức năng | Chi tiết | Trạng thái | Kiểm tra | Dự kiến hoàn thành | Comment
Backend | 1 | Quản lý chuyên mục game | Thêm, sửa xoá | ok
|  |  | Xây dựng cây chuyên mục | ok
|  |  | Thiết lập hiển thị trên frontend | ok
|  |  | Thống kê nội dung của chuyên mục | ok
|  |  | Quản lý nội dung SEO cho chuyên mục | ok
| 2 | Quản lý game
|  | 2.1. Thể loại game | HTML5, Flash, game tải về | ok
|  | 2.2. Quản lý nội dung xuất bản | Nội dung xuất bản | ok
|  |  | URL | ok
|  |  | Cơ chế lưu điểm | not |  | 23/10/2015 | fig cứng giá trị
|  |  | Đặt lịch xuất bản | ok
|  |  | Chuyên mục | ok
|  |  | Thiết lập SEO cho bài viết | ok
|  |  | Lịch sử xuất bản | ok
| 3 | Quản lý tin tức
|  | 3.1. Dạng tin | News/Review/Share | ok
|  | 3.2. Quản lý nội dung xuất bản | Nội dung xuất bản | ok
|  |  | Đặt lịch xuất bản | ok
|  |  | Lịch sử xuất bản | ok
|  |  | Thiết lâp từ khoá SEO | ok
| 4 | Quản lý comment của User
|  |  | Duyệt comment | ok
|  |  | Xoá comment | ok
|  |  | Tích hợp quản lý comment facebook | ok
| 5 | Quản lý quảng cáo trên site
|  |  | Quảng cáo banner trên home và các trang nội dung | not |  | 27/10/2015
|  |  | Quảng cáo PreRoll của Adsense trước khi vào chơi game | not |  | 27/10/2015
|  |  | Quản lý nội dung của site hoặc từng chuyên mục | not |  | 27/10/2015
| 6 | Quản lý user
|  |  | Thông tin tài khoản/Thống kê đăng nhập | ok
|  |  | Trạng thái tài khoản: Kích hoạt/Không kích hoạt/Xoá | ok
|  |  | Thành tích: Điểm exp | not |  | 29/10/2015
| 7 | Quản trị thành viên hệ thống
|  |  | Quản lý User | ok
|  |  | Phân quyền | ok
| 8 | Quản lý bảng điểm thành tích
|  |  | Game/gname | not |  | 24/10/2015
|  |  | Score | not |  | 24/10/2015
| 9 | Quản lý thống kê game
|  |  | Thống kê truy cập | not |  | 30/10/2015
|  |  | Thống kê lượt chơi/lượt tải | not |  | 30/10/2015
|  |  | Thống kê lượt bình chọn | not |  | 30/10/2015
|  |  | Thay đổi vị trí trên site | not |  |  | Không hiểu yêu cầu
|  |  | Bộ lọc thống kê | not |  | 30/10/2015
| 10 | Quản trị góp ý
|  |  | Thống kê | ok
|  |  | Xác nhận xử lý | ok
| 11 | Quản trị bình luận
|  |  | Thống kê bình luận: Game/Nội dung/Thời gian/Tài khoản IP/Thiết bị | not |  | 2015-01-11
|  |  | Chế độ kiểm duyệt | ok
| 12 | Quản trị SEO
|  |  | Header | not |  | 2015-02-11
|  |  | Footer | not |  | 23/10/2015
|  |  | Thay đổi các thẻ meta | not
|  |  | Thêm SEO Facebook | not |  |  | Không hiểu yêu cầu
|  |  | Text link | not |  | 23/11/2015
Frontend | 1 | Đăng ký đăng nhập
| 2 | Duyệt nội dung site | Tin tức, hướng dẫn, review | not |  | 2015-03-11 | chưa hiểu rõ
|  |  | Game đã từng chơi | not |  | 4/11/20115 | Chức năng test
|  |  | Game mới nhất | not |  | 2015-05-11 | Chức năng test
|  |  | Game hot | not |  | 2015-06-11 | chư hiểu rõ theo tiêu chí nào
|  |  | Các tính năng liên quan đến mạng xã hội | not |  | 2015-07-11 | chức năng test
| 3 | Chơi game HTML5- Flash
|  |  | Khung nhúng game để chơi | not |  | 2015-10-11 | chức năng test
|  |  | Chi tiết nội dung game | not |  | 2015-11-11 | chức năng test
|  |  | Đánh giá vote | not |  | 2015-12-11 | chức năng test
|  |  | Chia sẻ(Tích hợp comment FB, share FB) | not |  | 13/11/2015 | chức năng test
|  |  | Có cơ chế lưu điểm, hiển thị bảng điểm, thành tích người chơi | not |  | 14/11/2015 | chưa hiểu rõ
| 4 | Xem và tải game offline |  |  |  |  | chức năng test
|  |  | Xem chi tiết nội dung game | not |  | 17/11/2015 | chức năng test
|  |  | Đánh giá game | not |  |  | chức năng test
|  |  | Chia sẻ | not |  |  | chức năng test
|  |  | Tải game | not |  |  | chức năng test
| 5 | Tìm kiếm game, nội dung |  |  |  |  | chức năng test
|  |  | Tìm kiếm theo game | not |  | 19/11/2015
|  |  | Tìm kiếm theo bài viết | not |  | 20/11/2015
| 6 | Liên hệ, góp ý
|  |  | Liên hệ | not |  | 20/11/2015 | chức năng test
|  |  | Góp ý | not |  | 20/11/2015 | chức năng test