## Timeline
Đầu việc triển khai | Tuần 1: 5/10 tới 10/10 | [6 empty] | Tuần 2: 12/10 tới 17/10 | [6 empty] | Tuần 3: 19/10 tới 24/10 | [6 empty] | Tuần 4: 26/10 tới 31/10 | [6 empty] | Tuần 5: 02/11 tới 07/11 | [6 empty] | Tuần 6: 09/11 tới 14/11 | [6 empty] | Tuần 7: 16/11 tới 21/11 | [6 empty] | Tuần 8: 23/11 tới 28/11
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
Đề xuất giải pháp và mô hình | Team
Phân tích mô tả cấu trúc hệ thống | [7 empty] | DanNT, CuongTV
Code Backend | [14 empty] | DanNT | [6 empty] | DanNT
Code FrontEnd | [28 empty] | DanNT
Test & ReTest sau hoàn thiện | [35 empty] | Team | [6 empty] | Team
Fix lỗi | [42 empty] | DanNT
Cập nhật content cho site/fanpage | [28 empty] | TrungNV | [6 empty] | TrungNV | [6 empty] | TrungNV | [6 empty] | TrungNV